2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk137204572]CENU APTAUJAI
Demogrāfisko prognožu izstrāde vispārējās izglītības pakalpojumu pieprasījuma prognozei Ropažu novadam laika posmam līdz 2045. gadam

	Priekšmeta apraksts:
	Pētījums par demogrāfijas un migrācijas tendencēm, vērtējot arī iedzīvotāju ikdienas mobilitātes paradumus, vispārējās izglītības pieprasījuma prognozei Ropažu novadam līdz 2045. gadam.


	[bookmark: _Hlk185517865]Pakalpojuma mērķis:
	Mērķis ir iegūt pēc iespējas augstas ticamības prognozes par demogrāfisko situāciju un, jo īpaši, par vispārējās izglītības pakalpojumu pieprasījumu Ropažu novadā dalījumā pa apkaimēm turpmāko 20 gadu periodam. Prognozes kalpos par pamatu lēmumiem par turpmāko vispārējās izglītības pakalpojumu attīstību Ropažu novadā. 


	Pakalpojuma uzdevumi:
	1) Izpētīt esošās Ropažu novada demogrāfiskās un migrācijas tendences, tajā skaitā analizējot iedzīvotāju pārvietošanās paradumus pēc izglītojamo pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestāžu apmeklējuma arī ārpus novada teritorijas.
2) Ropažu novadu vērtēt arī pēc apkaimju principa, sagatavojot sākotnējo priekšlikumu novada iedalīšanai teritorijās.
3) Katram gadam no 2026. līdz 2045. gadam sagatavot 1,5-18 gadus vecu Ropažu novada bērnu un jauniešu skaita prognozi katrā no apkaimēm dalījumā pa noteiktām vecuma grupām.
4) Sagatavot izglītojamo skaita prognozi katram gadam no 2026. gada līdz 2045. gadam pa izglītības iestādēm un izglītības pakāpēm.
5) Prognozes sagatavot tabulu formā, pievienojot izmantotās aprēķinu metodes aprakstu, īsu rezultātu kopsavilkumu, ietverot galvenos secinājumus.
6) Analizēt iedzīvotāju paradumus, nogādājot izglītojamos uz izglītības iestādēm ārpus novada pa vecuma grupām.
7) Sagatavot secinājumus par nepieciešamību veikt izmaiņas izglītības iestāžu tīklā Ropažu novadā laika periodā no 2026. līdz 2045. gadam.


	Pakalpojuma organizācija:
	1) Pieejamo datu un statistiskās informācijas analīze un apkopojuma projekta sagatavošana.
2) Izstrādāto dokumentu un priekšlikumu prezentēšana.
3) Gala ziņojuma un saistīto dokumentu iesniegšana.


	Līguma izpildes laiks:
	2 mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas brīža.



